Утвержден

приказом Управления образования

администрации Барабинского района

от  31.10.2024 № 372

План мероприятий

(«дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования  на территории Барабинского района Новосибирской области

в 2024-2025  учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Анализ и подготовка информации о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Барабинского района в 2024 году. | Август-сентябрь 2024 | Ковыршина Н.А. |  |
| 2. | Обсуждение на педагогической августовской конференции, на совещании руководителей, заседаниях предметных секций итогов проведения ГИА, вопросов повышения качества образования с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Август 2024 | Ковыршина Н.А. Желтякова Н.П. |  |
| 3. | Подготовка проекта приказа Управления образования о результатах ГИА-9, ГИА-11. | 20-27 августа 2024 | Ковыршина Н.А. |  |
| 4. | Участие в муниципальном совещании «О результатах реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению качества образования. Итоги ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 2024 году», выявление дефицитов, постановка задач на 2024-2025 уч. год | сентябрь 2024 года | Ковыршина Н.А. |  |
| 5. | Организация ММО учителей предметников «Результаты ГИА 2024 года: проблемы, задачи, перспективы». | Октябрь 2024 | Желтякова Н.П. |  |
| 6. | Участие в совещании «Итоги организации и проведения ГИА на территории Новосибирской области в 2024 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2025 году» | Октябрь 2024 | Бурлуцкая О.Ю. Ковыршина Н.А. |  |
| 7. | Обсуждение аналитических материалов ГКУ НСО НИМРО «Результаты единого государственного экзамена в Новосибирской области в 2024 году» с руководителями ММО, ММО учителей предметников, заместителей руководителей. | сентябрь 2024 | Ковыршина Н.А. Желтякова Н.П. |  |
| 8. | Обсуждение итогов ГИА 2024 года на заседании Общественного совета по вопросам общего образования и развития государственно-общественного управления в системе образования Барабинского района | ноябрь 2024 | Ковыршина Н.А. |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 9. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. - Проведение консультаций по подготовке к ГИА; - Сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА | Июль-август, сентябрь 2024 года | Руководители ОО Ковыршина Н.А. |  |
| 10. | Проведение муниципальными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА, с привлечением специалистов КФ НГПУ, НИПКиПРО, НИМРО, экспертов предметных комиссий. | В течение учебного года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 11. | Обобщение методов и приёмов работы учителей, выпускники которых имеют высокие результаты по итогам ГИА. | В течение учебного года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 12. | Участие педагогов ОО в курсах повышения квалификации на базе НИПКиПРО, НИМРО. Использование опыта педагогов района, членов региональных предметных комиссий по проверке работ ГИА. | Октябрь 2024 года – апрель 2025 года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. Руководители ОО |  |
| 13. | Обеспечение участия в вебинарах учителей школ района «ЕГЭ-2025: структура КИМ и особенности проведения». | Октябрь 2024 -апрель 2025 года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. Руководители ОО |  |
| 14. | Обеспечение участия в вебинарах учителей школ района «ОГЭ-2025: структура КИМ и особенности проведения». | Октябрь 2024 -апрель 2025 года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. Руководители ОО |  |
| 15. | Оказание методической помощи, проведение аудиторских проверок ОО по вопросам качества реализации общеобразовательных программ. | Октябрь 2024года – март 2025 года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 16. | Мониторинг освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования в ОО района. | Январь - июнь 2025 года | Ковыршина Н.А., Руководители ОУ |  |
| 17. | Разработка и утверждение Муниципальной дорожной карты по повышению качества образования и результатов ГИА в Барабинском районе. | Октябрь -ноябрь 2024 | Ковыршина Н.А., Желтякова Н.П. |  |
| 17.1. | Мониторинг выполнения планов подготовки к ГИА за каждую учебную четверть (с указанием динамики качества подготовки класса в целом по каждому заданию, выделение групп «риска» (класс, ФИО с указанием всего перечня предметов ), а также выделение претендентов на получение медали (11 кл.), аттестата с отличием (9 кл.) (проблемные зоны). | ноябрь 2024- май 2025 года | Ковыршина Н.А., руководители ОО |  |
| 18. | Организация участия обучающихся 9,11 классов в федеральных, региональных тренировочных мероприятиях, в региональных диагностических работах, принятие эффективных управленческих решений на основании аналитических мероприятий. | В течение учебного года | Ковыршина Н.А., руководители ОО |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 19. | ## Информирование ОО об изменениях в нормативно-правовой базе проведения ГИА | В течение учебного года | Ковыршина Н.А |  |
| 20. | Подготовка проекта постановления Главы Барабинского района «О создании рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Барабинского района» | Ноябрь 2024 | Ковыршина Н.А |  |
| 21. | ## Подготовка проекта постановления Главы Барабинского района «Об обеспечении участия выпускников Барабинского района в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году». | Март 2025 года | Ковыршина Н.А. |  |
| 22. | Подготовка приказов, обеспечивающих организацию проведения ГИА на территории Барабинского района: -об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения ГИА в 2025 году на территории Барабинского района; -о назначении лиц, ответственных за организацию ГИА в Барабинском районе; - об обеспечении контроля за подготовкой специалистов, привлекаемых к ЕГЭ 2025 года; -об организации работы по проведению итогового сочинения (изложения) на территории Барабинского района в 2024-2025 учебном году; - о местах регистрации заявлений на участие в ГИА на территории Барабинского района; -об организации работы по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11; - об организации работы по проведению итогового собеседования на территории Барабинского района в 2024-2025 учебном году; -об организации оснащения пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в образовательных организациях Барабинского района в 2025 году; -о подготовке пунктов проведения экзаменов к ГИА-2025 года; -об организации работы по подготовке к ГИА-2025 года; -об утверждении транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов. | Октябрь 2024 года – май 2025 года Октябрь 2024 До 29.12.2024 Ноябрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Май 2025 | Ковыршина Н.А. |  |
| 23. | Предоставление информации в Министерство образования Новосибирской области и ГКУ НСО НИМРО о пунктах проведения экзаменов, количестве выпускников 9-х и 11-х классов, в том числе выпускников с ОВЗ, о кандидатурах руководителей ППЭ, членов и уполномоченных ГЭК, организаторов в ППЭ, технических специалистов, муниципальных операторов по созданию баз данных ГИА-9 и ГИА-11 для утверждения. | Октябрь 2024 года – март 2025 года | Ковыршина Н.А. |  |
| 24. | Оформление и предоставление документов в Министерство образования Новосибирской области для обновления электронных подписей членов ГЭК Новосибирской области. | октябрь- декабрь 2024 года | Ковыршина Н.А., Члены ГЭК |  |
| 25. | Предоставление документов в Министерство образования Новосибирской области для аккредитации общественных наблюдателей на ГИА-9 и ГИА-11 на территории Барабинского района. | Январь-июнь 2025 года | Руководители ОО Ковыршина Н.А. |  |
| 26. | Планирование расходов местного бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА 2025 года: -на приобретение ноутбуков, флеш-накопителей, приобретение и заправку картриджей, бумаги для печати КИМ в аудиториях и других расходных материалов для проведения ГИА-11 и ГИА-9, проведения апробации печати ЭМ в аудиториях в 2025 году; - Планирование расходов на ГСМ для обеспечения доставки выпускников в ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11, на тренировочные мероприятия | Август-декабрь 2025 года | МКУ ЦБиМТО МКУ ЦБиМТО. Бурлуцкая О.Ю., Руководители ОО |  |
| 27. | Оформление документов на компенсацию педагогическим работникам, привлекаемым к ГИА | Июнь 2025 | Ковыршина Н.А. руководители ППЭ |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 28. | Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 , включая вопросы обеспечения и повышения объективности проводимых оценочных процедур и эффективности управления качеством образования: | Октябрь – май 2024-2025г. | Ковыршина Н.А., Желтякова Н.П. |  |
| 29. | Обеспечение участия в региональном семинаре со специалистами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 | Январь 2025 года | Бурлуцкая О.Ю. |  |
| 30. | Обеспечение участия специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 операторов РИС в региональных мероприятиях по обучению данной категории работников | Март-май 2025 года | Бурлуцкая О.Ю. Руководители ОО |  |
| 31. | Организация участия в семинарах и вебинарах для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | Май 2025 | Руководители ОО МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 32. | Обеспечение участия технических специалистов ППЭ Барабинского района при проведении ГИА-11; | Май 2025 | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 33. | Организация участия педагогических работников в ходе курсовой подготовки технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Руководители ОО Ковыршина Н.А. Желтякова Н.П. |  |
| 34. | Обеспечение участия в мероприятиях по обучению членов ГЭК, уполномоченных ГЭК | Апрель 2025 года | Бурлуцкая О.Ю. Руководители ОО |  |
| 35. | Участие во Всероссийских, региональных семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам ГИА | В течение учебного года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 36. | Обеспечение участия педагогических работников, специалистов Управления образования в инструктивных вебинарах по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах | Декабрь 2024 | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 37. | Обеспечение участия педагогических работников, специалистов Управления образования в инструктивных вебинарах по организации итогового устного собеседования в 9-х классах | Февраль 2025 | МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
| 38. | Обеспечение участия технических специалистов в обучении | Май 2025 года | МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
| 39. | Участие в инструктивных совещаниях и практических занятиях для руководителей и организаторов ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11, в том числе по апробации печати ЭМ и устной части иностранного языка. | Май 2025 года | Ковыршина Н.А. |  |
| 40. | Организация дистанционного обучения кадров задействованных при проведении ЕГЭ, ОГЭ 2025 года | Апрель-май 2025 года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 41. | Включить вопросы о результатах ГИА 2024 года и проблем, обсуждаемых на предметных семинарах ФИПИ, НИПКРО в повестки для обсуждения на РМО, заседаниях творческих групп учителей выпускных классов, Школы завуча. | Октябрь 2024- апрель 2025 | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 42. | Обмен опытом по вопросам подготовки ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне | Август 2024-март 2025 | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 43. | Обеспечение участия специалистов Управления образования в региональном семинаре для муниципальных координаторов по вопросам формирования региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2024 года | Бурлуцкая О.Ю. Желтякова Н.П. МКУ ЦБиМТО |  |
| 44. | Организация дистанционного участия педагогов в предметных семинарах ФИПИ | В течение учебного года | МКУ ЦИМО Желтякова Н.П. |  |
| 45. | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | февраль 2025 года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 46. | Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 класcов в on-line родительских собраниях | Октябрь 2024, май 2025 | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 47. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-9 и ГИА-11 в Барабинском районе, в ОО в 2025 году. | Октябрь 2024 года |  | Бурлуцкая О.Ю. Руководители ОО |
| 48. | Информирование о местах регистрации заявлений на участие в ГИА-9, ГИА-11 на территории Барабинского района | до 31.12.2024 года |  | Ковыршина Н.А. |
| 49. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11, в том числе: |  |  |  |
|  | -прием заявлений на участие в ГИА | январь-февраль, август 2025 |  | Руководители ОО Ковыршина Н.А. |
|  | -подготовка ППЭ для проведения ГИА | Апрель - Май 2025 |  | Руководители ОО Ковыршина Н.А. |
|  | -проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации | Май-июль 2025 |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | -формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой. | Октябрь 2024 года |  | Бурлуцкая О.Ю. |
| 50. | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9,11, внесение сведений в РИС: | Ноябрь 2024 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | -организация сбора предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, выпускников прошлых лет, выпускников ОУ СПО | До 01.11.2024 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | Внесение сведений об участниках проведения итогового собеседования по русскому языку | Январь 2025 |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | -определение мест расположения ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 с наличием аудиторного фонда, предоставление информации в НИМРО | Ноябрь 2024 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
|  | - определение мест Пункта дистанционного участия в заседаниях конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций на базе общеобразовательных организаций | Апрель 2025 |  | Ковыршина Н.А. |
| 51. | Совещания с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025. | Февраль, август 2025 года |  | Управление образования |
| 52. | Инструктивные совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, ответственными за проведение ГИА в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025 | Март-апрель 2025 года |  | Ковыршина Н.А. |
| 53. | Осуществление взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации работ по оборудованию ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн на ГИА-11 | Январь-май 2025 года |  | Управление образования Руководитель МБОУ СОШ№2 Гребенщиков А.Н. |
| 54. | Обеспечение установки систем видеонаблюдения в режиме офлайн в ППЭ на ГИА-9 | Апрель-май 2024 года |  | Управление образования Руководители МБОУ СОШ№2 Гребенщиков А.Н. МБОУ СОШ№93 Судариков Д.В. |
| 55. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение внесения сведений в региональную информационную систему | По графику Минобразования НСО |  | Управление образования Руководители ОО МКУ ЦИМО МКУ ЦБиМТО |
| 56. | Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК, уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, направление списков в министерство образования Новосибирской области | Декабрь 2024 года, январь-май 2025 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
| 57. | Осуществление взаимодействия с органами здравоохранения, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Барабинского района в рамках их компетенции. | В течение года |  | Управление образования |
| 58. | Участие в селекторных совещаниях с руководителями органов управления образованием по вопросам подготовки к ГИА. | Февраль, май 2024 года |  | Бурлуцкая О.Ю. |
| 59. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | Декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
| 60. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Февраль, март, май 2025 года |  | Руководители ОО |
| 61. | Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, проходящих ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. | январь-май 2025 года |  | Управление образования Руководители ОО |
| 62. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | Май-июнь 2025 года |  | Руководители ОО Руководители ППЭ |
| 63. | Наличие допуска к прохождению ГИА | Май 2025 года |  | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |
| 64. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Апрель-май 2025 года |  | Управление образования Руководители ОО |
| 65. | Подготовка ППЭ к проведению ГИА, обеспечение технической готовности ППЭ ЕГЭ, ОГЭ | апрель-июнь 2025 года |  | Управление образования Руководители ОО Руководители ППЭ Члены ГЭК Технические специалисты |
| 66. | Организация отправки экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 | Май-июнь 2025 года |  | Управление образования Руководители ППЭ Члены ГЭК Технические специалисты Оператор РИС |
| 67. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13,14,19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, техническими специалистами. | Май 2025 года |  | Управление образования |
| 68. | Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки к ГИА | Февраль, май 2025 |  | Бурлуцкая О.Ю. |
| 69. | Формирование состава рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Барабинского района | Ноябрь 2024 года |  | Бурлуцкая О.Ю. |
| 6. Обеспечение объективности проведения ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |
| 70. | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | Март-июнь, август 2025 | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 71. | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, доставка документов в Минобразования Новосибирской области | Март-июнь 2025 года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 72. | Инструктивные совещания для общественных наблюдателей на ГИА-9 и ГИА-11, аккредитованных Министерством образования Новосибирской области для общественного наблюдения на ГИА на территории Барабинского района | Май 2025 года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА, включая формирование позитивного отношения к ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |
| 73. | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, сайт Управления образования, сайты образовательных учреждений о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Новосибирской области в 2025 году: | В течение учебного года | Управление образования Руководители ОО |  |
|  | 1)Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-2025 в Управлении образования | постоянно | Управление образования |  |
|  | 2)Выступление на районных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-2025 года | Февраль-май 2025 года | Управление образования |  |
|  | 3)Обеспечение взаимодействия со СМИ по вопросам подготовки к ГИА | Октябрь 2024- июль 2025 | Управление образования Руководители ОО |  |
|  | 4)Публикация на сайтах Управления образования, образовательных учреждений следующей информации: |  | Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
|  | -о сроках и местах регистрации для участия написания итогового сочинении (изложении) | Октябрь 2024 |  |  |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); | До 30.11.2024 |  |  |
|  | -о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11; | До 01.04.2025 |  |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | До 20.04.2025 |  |  |
|  | -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | До 20.04.2025 |  |  |
|  | 5)Оформление информационных стендов ГИА-2025 в образовательных организациях и в Управлении образования | Октябрь 2024-март 2025 года | Управление образования Руководители ОО |  |
| 74. | Распространение памяток, информационных брошюр, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025, подготовленных Министерством образования Новосибирской области, НИМРО. | Январь, март 2025 года | Управление образования Руководители ОО |  |
| 75. | Обеспечение участия в онлайн родительских собраниях для родителей (законных представителей) 9-х, 11-х классов «ГИА-11 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители», «ГИА-9 в 2025 году: что должны знать выпускники и их родители», организация просмотра видеозаписей вебинаров на официальном сайте НИМРО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ноябрь 2024 года | Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
| 76. | Обеспечение участия родителей (законных представителей) в проведении областного родительского онлайн собрания «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА». | Май 2025 года | Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
| 77. | Обеспечение участия в вебинарах для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности ОГЭ в 2025 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2025 году», организация просмотра видеозаписей на сайте НИМРО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | май 2025 года | Управление образования МКУ ЦИМО Руководители ОО |  |
| 78. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам | Апрель-май 2025 года | Руководители ОО МКУ ЦИМО |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 79. | Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | Октябрь 2024 г. -апрель 2025 г. | Управление образования МКУ ЦИМО |  |
| 80. | Проведение мониторинга ресурсного обеспечения ППЭ для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе наличия и исправности оборудования, необходимого для проведения печати ЭМ в аудиториях ППЭ и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, выполнения ЭР по информатике и ИКТ. | Август-декабрь 2024, январь-март 2025 года | Ковыршина Н.А. Руководители ОО МКУ ЦИМО Шульга А.С. МКУ ЦБиМТО Шушарина Е.О. |  |
| 81. | Обеспечение мониторинга реализации школьных планов мероприятий по подготовке к ГИА | 1 раз в четверть | Ковыршина Н.А. Руководители ОО |  |
| 82. | Проведение тематических проверок общеобразовательных организаций по вопросам подготовки выпускников к ГИА | Ноябрь 2024года – март 2025 года | Ковыршина Н.А. |  |
| 83. | Отчеты руководителей ОО по подготовке к ГИА 2025 года на аппаратных совещаниях в Управлении образования | Октябрь 2024 года – апрель 2025 года | Руководители ОО Ковыршина Н.А. |  |
| 84 | Обсуждение состояния текущих дел по подготовке обучающихся выпускных классов на отчетных сессиях руководителей ОО | Октябрь 2024 года – апрель 2025 года | Управление образования МКУ ЦИМО |  |